## Groupe
ETU003103 | A
ETU003248 | B
ETU003659 | B
ETU3078 | A

## Toutes les Taches
Categorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation
API AUTH | Setup Docker | Configuration environnement | Integration | ETU003103 | 8
API AUTH | Setup Docker | Base de données PostgreSQL | Integration | ETU003103 | 6
API AUTH | Setup Docker | Configuration Firebase | Integration | ETU003103 | 8
API AUTH | Inscription | Endpoint POST /register | Metier | ETU003103 | 10
API AUTH | Inscription | Validation données | Metier | ETU003103 | 6
API AUTH | Inscription | ajout information login(user/email/mdp) | Metier | ETU003103 | 4
API AUTH | Connexion | Endpoint POST /login | Metier | ETU003103 | 10
API AUTH | Connexion | Gestion tentatives | Metier | ETU003103 | 8
API AUTH | Connexion | Blocage compte | Metier | ETU003103 | 6
API AUTH | Session | Création token JWT | Metier | ETU003103 | 8
API AUTH | Session | Durée de vie paramétrable | Metier | ETU003103 | 6
API AUTH | Session | Endpoint vérification session | Metier | ETU003103 | 5
API AUTH | Déblocage | Endpoint POST /unlock | Metier | ETU003103 | 5
API AUTH | Modification | Endpoint PUT /user | Metier | ETU003103 | 8
API AUTH | Swagger | Documentation API | Documentation | ETU003103 | 10
API AUTH | Firebase Sync | Sync auth Firebase/Local | Integration | ETU003103 | 12
CARTES | Serveur Tuiles | Installation OpenMapTiles Docker | Integration | ETU003248 | 15
CARTES | Serveur Tuiles | Téléchargement carte Antananarivo | Integration | ETU003078 | 10
CARTES | Serveur Tuiles | Configuration serveur | Integration | ETU003078 | 8
CARTES | Serveur Tuiles | Tests et optimisation | Integration | ETU003078 | 6
WEB | Setup Projet | Configuration React.js | Integration | ETU003248 | 6
WEB | Setup Projet | Structure dossiers | Integration | ETU003248 | 4
WEB | Login/Register | Page connexion | Affichage | ETU003248 | 8
WEB | Login/Register | Page inscription | Affichage | ETU003248 | 8
WEB | Login/Register | Appel API Auth | Integration | ETU003248 | 10
WEB | Login/Register | Gestion erreurs/blocage | Affichage | ETU003248 | 6
WEB | Carte Visiteur | Intégration Leaflet | Affichage | ETU003248 | 10
WEB | Carte Visiteur | Affichage markers signalements | Affichage | ETU003248 | 8
WEB | Carte Visiteur | Popup info au survol | Affichage | ETU003248 | 8
WEB | Carte Visiteur | Style markers par statut | Affichage | ETU003248 | 5
WEB | Tableau Recap | Interface tableau récap | Affichage | ETU003248 | 8
WEB | Tableau Recap | Calcul statistiques | Metier | ETU003248 | 6
WEB | Tableau Recap | Avancement en pourcentage | Metier | ETU003248 | 4
WEB | Manager Dashboard | Interface gestion signalements | Affichage | ETU003659 | 12
WEB | Manager Dashboard | Liste signalements | Affichage | ETU003659 | 8
WEB | Manager Dashboard | Formulaire édition | Affichage | ETU003659 | 10
WEB | Manager Dashboard | Modification statut | Metier | ETU003659 | 6
WEB | Manager Dashboard | Ajout surface/budget/entreprise | Metier | ETU003659 | 8
WEB | Manager Sync | Bouton synchronisation | Affichage | ETU003659 | 4
WEB | Manager Sync | Récupération données Firebase | Integration | ETU003659 | 12
WEB | Manager Sync | Envoi données vers Firebase | Integration | ETU003659 | 12
WEB | Manager Sync | Gestion conflits sync | Metier | ETU003659 | 8
WEB | API Backend | CRUD Signalements | Metier | ETU003659 | 15
WEB | API Backend | CRUD Entreprises | Metier | ETU003659 | 8
WEB | API Backend | API Statistiques recap | Metier | ETU003659 | 6
MOBILE | Setup Projet | Configuration VUE.js | Integration | ETU003078 | 8
MOBILE | Setup Projet | Configuration Firebase | Integration | ETU003078 | 6
MOBILE | Login | Écran connexion | Affichage | ETU003078 | 8
MOBILE | Login | Auth Firebase en ligne | Integration | ETU003078 | 10
MOBILE | Login | Gestion session | Metier | ETU003078 | 6
MOBILE | Carte | Intégration Leaflet/MapView | Affichage | ETU003078 | 12
MOBILE | Carte | Affichage signalements | Affichage | ETU003078 | 8
MOBILE | Carte | Popup info signalement | Affichage | ETU003078 | 6
MOBILE | Signalement | Écran création signalement | Affichage | ETU003078 | 10
MOBILE | Signalement | Localisation GPS | Metier | ETU003078 | 8
MOBILE | Signalement | Capture photo | Metier | ETU003078 | 8
MOBILE | Signalement | Envoi vers Firebase | Integration | ETU003078 | 10
MOBILE | Tableau Recap | Interface tableau | Affichage | ETU003078 | 6
MOBILE | Filtre | Filtre mes signalements | Metier | ETU003078 | 6
MOBILE | Build | Génération APK | Integration | ETU003078 | 8
DOCS | MCD | Création diagramme MCD | Documentation | ETU003248 | 6
DOCS | Scénarios | Scénario Visiteur + captures | Documentation | ETU003248 | 8
DOCS | Scénarios | Scénario Manager + captures | Documentation | ETU003659 | 8
DOCS | Scénarios | Scénario Mobile + captures | Documentation | ETU003078 | 8
DOCS | Technique | README projet | Documentation | ETU003103 | 6
DOCS | Technique | Guide installation Docker | Documentation | ETU003103 | 6
DEVOPS | Docker | docker-compose global | Integration | ETU003103 | 10
DEVOPS | Git | Setup repository GitHub/GitLab | Integration | ETU003248 | 4
DEVOPS | Git | Structure branches | Integration | ETU003248 | 3

## Resume par Membre
Qui | Total Heures | Nombre de Taches
ETU003078 | 167 | 20
ETU003103 | 142 | 19
ETU003659 | 117 | 13
ETU003248 | 112 | 17